**โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**

**หลักการและเหตุผล** วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับศูนย์ อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งดําเนินงานจัดการศึกษาให้ตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์เสริม สร้างความมั่นคง ด้วยการจัดโอกาสและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับ คนในพื้นที่ โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาจะเป็นกลไกสําคัญต่อการแก้ปัญหาความไม่ สงบในภาคใต้ที่ยั่งยืน และให้ยึดหลักสําคัญในการดําเนินงานคือ "วิทยาลัยชุมชนเป็น สถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน"ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งหมด6 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

2.สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)

3.สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (คอมพิวเตอร์)

4.สาขาสาธารณสุขชุมชน

5.สาขาการจัดการ

6.สาขาการท่องเที่ยวชุมชน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดําเนินงานตามวิชาชีพ โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และบุคลิกภาพ ปฏิบัติการทางวิชาชีพ ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานจริง

ดังนั้นนักศึกษาปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง ในการนําความรู้ที่ศึกษาจากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับสภาพ การทํางานจริง ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสําหรับ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน

**ผู้รับผิดชอบ**

1.นายคอซี สามารถ (ฝ่ายสถานที่)

2.นางสาวฐานิตา จันทร์แก้ว (เลขา)

3.นายตอเหร์ วิชา (พิธีกร)

4.นางสาวทิพย์วรรณ แก้วสม (ฝ่ายประเมินผล)

5.นางสาวนูรีย๊ะ มะอาแซ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

6.นางสาวปรียาภัทร ประกอบพุ่ม (ฝ่ายลงทะเบียนและเอกสาร)

7.นายพงศธร ฝ้ายทอง (ฝ่ายประเมิน)

8.นายพงศ์พล อนันทน์บริพงค์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

9.นางสาวฟาตอน๊ะ ดือมาแม

10.นายมะแด แฉะ (ฝ่ายสถานที่)

11.นายมะรอมลี เจ๊ะสะมะ (ฝ่ายสถานที่)

12.นายมีดี ผอมนิ่ง (รองประธาน)

13.นายรอสดี สมสมาน (ฝ่ายสถานที่)

14.นางสาวรัตนภรณ์ ยอดพรมทอง (เหรัญญิก)

15.นายวราวุธ สลำยอด (ฝ่ายสถานที่)

16.นายวสันต์ มูนี (พิธีกร)

17นางสาวสิรินดา คำปันปู่ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

18.นางสาวสูนัยดา จะระแอ (ฝ่ายลงทะเบียนและเอกสาร)

19.นางสาวอัยลดาย์ เพชรสัจจะ (ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

20.นางสาวฮายาตี เจ๊ะเหม (ประธาน)

21.นางสาวปวีณา หนูประกอบ (ฝ่ายประเมิน)

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ

2. เพื่อให้นักศึกษาปกครองท้องถิ่นปี3 ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทและการปรับตัวให้เข้ากับสังคม

3. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

**เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | เครื่องมือ |
| เชิงปริมาณ | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย | 70 | แบบบันทึกการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม |
| เชิงคุณภาพ | ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติในการเข้าฝึกงาน | ร้อยละ 80 | แบบประเมิน |

ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) ที่ได้จากผลผลิต

1.นักศึกษามีความรู้และสามารถนำไปพัฒนาบุคลิกภาพในการฝึกงาน

2.นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา

สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่ อาคารเรียนชั้น4 ห้องประชุมโนรา ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ระยะเวลาดำเนินการ 08.30 – 16.00 น.

**ขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการ  การดำเนินการ | รายละเอียด  การดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ขั้นวางแผน  (Plan) | 1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเสนอโครงการ/กิจกรรม  2. เสนอขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติ | เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 | นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนเทพา |
| ขั้นดำเนินการ  (Do) | 1. ดำเนินการประชุมคณะทำงานตามคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อม 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม   -ประสานงานหาวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้  -สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 | นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนเทพา |
| ขั้นตรวจสอบ  (Check) แบบสอบถาม | ติดตามผลการหลังเสร็จสิ้นโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ ด้วยแบบประเมิน พร้อมทั้งสรุปผลเป็นรายงานโครงการ | เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2566 | นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนเทพา |
| ชั้นปรับปรุงแก้ไข  (Act) | นำข้อมูลและผลการดำเนินงานโครงการมาสรุปผล และวางแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการในปีการศึกษาถัดไป | เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2566 | นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนเทพา |

**งบประมาณ**

โดยใช้เงิน จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายการ | วิธีการคำนวณ | จำนวนเงิน  (บาท) | หมายเหตุ |
| รวมทุกกิจกรรม | | 7,000 |  |
|  | 1. ของที่ระลึกวิทยากร 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   (35 คน) 1มื้อx35  3.ค่าอาหารกลางวัน (35x65)  4.ค่าพัสดุ  รวม | 500  1,225  2,275  3,000 |  |

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักศึกษามีการเข้าสังคมและมารยาทในที่ทำงานที่ดีขึ้น

2. นักศึกษามีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

3. นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นแนวทางในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ